План

организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

в период подготовки и проведения новогодних праздников и зимних каникул на территории Кировской области

| # № п/п | # Наименование мероприятий | ## Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
|  | Запросить в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления информацию о месте, времени проведения массовых новогодних мероприятий для детей и взрослых, с указанием предполагаемого количества участников, организации питания в период проведения новогодних праздников, а также информацию об организованных перевозках детей за пределы области в период зимних каникул, в том числе о делегации, убывающей на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце. | 15.11.2010 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Подготовить информационные письма в адрес глав районных администраций и городских поселений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении новогодних праздничных мероприятий, предусмотрев вопросы санитарной очистки мест массового отдыха, обеспеченности биотуалетами, наличия мест для парковки автотранспорта, условий для реализации продуктов питания, организации медицинской помощи. | 15.11.2010 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Провести совещание с организаторами делегации и сопровождающими лицами, убывающих на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце. | 17.12.2010 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Провести совещания с руководителями лагерей с дневным пребыванием и РУО по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в детских учреждениях в период зимних каникул. | 17.12.2010 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Управления образованием |
|  | Заслушать в органах местного самоуправления вопросы по подготовке к проведению массовых мероприятий в период зимних каникул и праздничных дней. | 17.12.2010 | Органы местного самоуправления, Управление Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Провести СПЭК по вопросам готовности учреждений к проведению новогодних праздников. | 17.12.2010 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, органы местного самоуправления |
|  | Составить график мероприятий по надзору за местами проведения массовых новогодних праздников для взрослых и детей совместно органами местного самоуправления, ОВД, общественными организациями по защите прав потребителей. | 15.11.2010 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека доклад о формировании делегации, убывающих на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце по схеме: - сроки отъезда и возвращения; - вид транспорта, номер рейса, время прибытия в г.Москву; - количество детей и сопровождающих и поименные списки с указанием населенного пункта. Для сопровождающих указать должность. | 15, 22, 24, 25 декабря 2010 года, в случае необходимости немедленно | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Подготовить и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека итоговый доклад по результатам санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки и проведения новогодних мероприятий. | 20.01.2011 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Санитарно-противоэпидемические мероприятия |  |  |
|  | Подготовить предложения органам здравоохранения: - по профилактическим мероприятиям и недопущению в состав делегаций детей и сопровождающих больных гриппом, ОРВИ и контактных лиц из учреждений, в которых объявлен карантин по инфекционным заболеваниям; - по проведению внеочередных периодических медицинских осмотров лиц декретированных категорий, привлекаемых к обслуживанию детей и сопровождающих | 15.11.2010 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Организовать контроль за отбором здоровых детей и сопровождающих в составе делегации от Кировской области | постоянно | Департамент здравоохранения Кировской области, Департамент образования Кировской области, Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Предусмотреть иммунизацию детей и сопровождающих лиц против гриппа при формировании делегации и организованных групп детей, выезжающих за пределы Кировской области. | Ноябрь 2010 года | Департамент здравоохранения Кировской области, Департамент образования Кировской области, Организаторы поездки |
|  | Предусмотреть наличие средств экстренной профилактики гриппа и ОРВИ при формировании делегации и организованных групп детей, выезжающих за пределы Кировской области. | Ноябрь 2010 года - Январь 2011 года | Департамент здравоохранения Кировской области, Департамент образования Кировской области, туроператоры |
|  | Закрепить лечебно-профилактическое учреждение для экстренной госпитализацией детей и сопровождающих лиц. | 15.11.2010 | Департамент здравоохранения Кировской области, Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Организовать надзорные мероприятия за готовностью лечебно-профилактического учреждения к приему инфекционных больных. | Ноябрь 2010 года | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Усилить надзор в период проведения проверок за выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике респираторно-вирусных инфекций и гриппа, в том числе по поддержанию необходимого температурного и дезинфекционного режима в детских образовательных учреждениях, в местах массового скопления детей и на транспорте. | 15.11.2010 – 10.01.2011 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Санитарно-гигиенические мероприятия |  |  |
|  | Осуществлять мероприятия по надзору в период подготовки и проведения новогодних праздников и зимних каникул в соответствии с графиком проверок. | Ноябрь 2010 года - Январь 2011 года | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Организовать контроль за формированием новогодних подарков. | Ноябрь-декабрь 2010 года | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кировской области |
|  | Обеспечить проведение лабораторно-инструментальных исследований качества питьевой воды, пищевых продуктов, новогодних сладких подарков, игрушек и других товаров детского ассортимента в период новогодних праздников и зимних каникул. | Ноябрь 2010 года - Январь 2011 года | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», филиалы ФГУЗ |
|  | Организовать надзорные мероприятия за перевозкой детей и сопровождающих, следующих к местам организованного проведения новогодних праздников и обратно (санитарно-техническая подготовка в рейс автотранспорта, пассажирских железнодорожных составов, качество и безопасность продуктов питания в вагонах-ресторанах, согласование «сухих пайков», обеспечение доброкачественной питьевой водой, санитарное состояние вокзалов и т.д.). | Постоянно | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Организовать надзорные мероприятия за условиями проживания, питания, водоснабжения детей и сопровождающих, в том числе в случае задержки рейсов авиационного и железнодорожного транспорта. | Постоянно | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Организовать надзорные мероприятия за предприятиями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию детей и сопровождающих в местах организованного проведения новогодних праздников, в том числе: - санитарно-техническое состояние пищеблоков, их оснащенность необходимым количеством технологического и холодильного оборудования; - соблюдение сроков годности и условий хранения пищевых продуктов и готовой пищи, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность качество пищевых продуктов; - условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены; - ведение форм учетной документации пищеблока; - организация дезинфекционно-дератизационных мероприятий и др. | Постоянно | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |
|  | Организовать надзорные мероприятия за оборудованием мест организованного проведения новогодних праздников. | Ноябрь 2010 года - Январь 2011 года | Управление Роспотребнадзора по Кировской области, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кировской области, Горьковский тер.отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение) |